## Sheet1
Grau de tolerância de riscos |  | ID | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como? | Grau do risco
|  | 1 | Perder um integrante | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Redistribuição das tarefas | Moderado
Grupo | Tolerante ao risco | 2 | Dificuldade de comunicação entre a equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Organizando reuniões com o grupo | Moderado
Empresa | Avesso ao risco | 3 | Falta de comprometimento com as entregas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Feedback da equipe | Intolerável
Cliente | Avesso ao risco | 4 | Escopo não está claro | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Organizando reuniões com o grupo | Moderado
Projeto | Avesso ao risco | 5 | Política que não permite contratar | 3 | 1 | 6 | Mitigar | Integração dos participantes no projeto | Moderado
|  | 6 | Ferramenta nova | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Organizando reuniões com o grupo e pesquisas | Moderado
|  | 7 | Legislação | 3 | 3 | 9 | Evitar | Pesquisar sobre a legislação de cada país | Intolerável
|  | 8 | Atraso em aprovações | 3 | 3 | 9 | Evitar | Rever a metodologia utilizada | Intolerável
|  | 9 | Variação do preço | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Possuir o(s) mesmo(s) fornecedor(s) e estudar o cliente | Moderado
|  | 10 | Orçamento restrito | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Definir o escopo e arquitetura do projeto | Moderado
|  | 11 | Variação cambial | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Pesquisas indíviduais para cada país | Moderado